## info
Matricola | Nome | Cognome
512105543 | Emmanuel | Tesauro

## TabellaEstesa
| Emmanuel | Tesauro | 512105543
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro
2020-05-12
2020-05-13
2020-05-14 | ML Agents - Studio | Lettura documentazione ufficiale e presa visione dei primi esempi | Visione della pagina github di ML Agents e dei progetti di esempio come 3D Balance Ball, Push Block, Pyramids e Soccer Twos. | 3
2020-05-15 | ML Agents - Studio | Creazione progetti di test e primo setup di ML Agents | Creazione primi progetti per utilizzare ML Agents. Ho importato il package, creato una classe Agente, settato alcuni parametri (sia nella scena che nello script) e lanciato un addestramento di test | 4
2020-05-16 | ML Agents - Approfondimento | Presa visione di un progetto e l'ho replicato per cercare di acquisire nuove informazioni riguardo l'utilizzo di ML Agents | Presa visione del seguente progetto per cercare di ottenere informazioni riguardo l'utilizzo di ML Agents. Ho capito a cosa servono i Ray Perception Sensors, a cosa serve il metodo CollectObservations e come settare i reward per un agente. | 5
2020-05-17
2020-05-18
2020-05-19
2020-05-20
2020-05-21 | (INIZIO) Primi passi | Setup del progetto e ricerca degli assets da utilizzare | Creazione del progetto, ricerca degli assets da utilizzare e creazione della prima scena (bozza) | 6
2020-05-22 | Prima scena | Creazione macchina e pedoni | Creazione degli script per controllare la macchina (CarController) e far camminare i pedoni (CharacterNavigationController) | 8
2020-05-23 | SABATO
2020-05-24 | DOMENICA
2020-05-25 | Editor Script (Pt. 1) | Creazione degli script per la scene view | Studio di come visualizzare altre informazioni attraverso i gizmos all'interno della scena e prima implementazione (non funziona, va corretta e migliorata) | 7
2020-05-26 | Editor Script (Pt. 2) | Correzione degli script | Correzione degli script per la scene view e implementazione del sistema di navigazione per i pedoni (Waypoint e WaypointNavigator) | 7
2020-05-27 | Scena | Creazione della strada e inserimento dei palazzi | Creazione della strada, inserimento dei palazzi e collocazione blocchi invisibili (collider che la macchina eviterà o raggiungerà, come mura o checkpoint) | 6
2020-05-28 | Universal Render Pipeline (Pt. 1) | Creazione progetto di test per l'utilizzo di Universal Render Pipeline | Creazione di un nuovo progetto (copia del progetto attuale) per testare l'utilizzo di URP. Ho riscontrato non pochi problemi durante la conversione dei materiali (sono tutti viola) | 8
2020-05-29 | Universal Render Pipeline (Pt. 2) e High Definition Render Pipeline | Eliminazione del progetto con URP e implementazione di HDRP | Ho eliminato il progetto con URP in quanto ho riscontrato molti problemi con i materiali poiché questi venivano visualizzati sempre viola. Ho deciso, quindi, di utilizzare HDRP e ho creato un altro progetto per testarlo. Non ho avuto alcun tipo di problema e domani lo implementerò sul progetto principale | 8
2020-05-30 | SABATO
2020-05-31 | DOMENICA
2020-06-01 | Correzione del progetto | Implementazione finale di HDRP e creazione nuovo progetto | Ho creato un nuovo progetto in quanto quello "vecchio" era diventato troppo pesante per via dei troppi import fatti dall'asset store. Ho copiato e incollato solo le cose realmente utili e sono pronto per ripartire. Inoltre, ho creato una repository su Github e salvato, così, il progetto. | 3
2020-06-02 | Implementazione ML Agents | Creazione dello script per l'agente (CarAgent) | La classe CarAgent è la copia della classe CarController ma la prima estende, ora, la classe Agent e non MonoBehaviour. Inoltre, ho implementato i metodi della classe Agent (Heuristic, ecc…) ma vanno rivisti poiché ancora non funzionano correttamente | 8
2020-06-03 | Terreno | Creazione del terreno | Visione di tutorial su internet per la creazione del terreno. Non sono soddisfatto del risultato in quanto sono presenti incompatibilità tra l'utilizzo del terreno e l'utilizzo di HDRP. Si vedrà in futuro (ora mi focalizzo sull'addestramento. Alla grafica penserò alla fine) | 4
2020-06-04 | Cambiamenti alla scena e test | Riorganizzazione dei bound objects della scena e test | Rriorganizzazione degli oggetti invisibili (collider) della scena in modo tale che la macchina veda cos'ha intorno ad essa e non si focalizzi solo sulle mura. Sessione di addestramento con scarsi risultati (devo cambiare il sistema con cui la macchina capisca che un pedone sta attraversando la strada) | 4
2020-06-05 | Accorgimenti e test | Cambiamenti script e nuova sessione di addestramento | Ho rivisto la classe Agente e ho dovuto aggiungere nuove informazione nel metodo CollectObservation più modificare di nuovo il metodo Heuristic. Ora la macchina si ferma anche quando viene premuto il tasto Space. L'esito dei test è negativo: alla macchina non interessa nulla sia dei pedoni che delle mura | 5
2020-06-06 | SABATO
2020-06-07 | DOMENICA
2020-06-08 | Rivisitazione comportamenti della macchina e nuovi test | Rimossa la possibilità di sterzare (in addestramento) alla macchina | Gli addestramenti non davano grandi risultati e ho deciso, quindi, di ripartire da zero e controllare pian piano tutte le azioni della macchina. Per ora può andare avanti, indietro e può fermarsi. Nuova sessione di addestramento con risultati, inizialmente, positivi ma alla fine negativi. La macchina tende ad andare sempre all'indietro. | 8
2020-06-09 | Bug fix e test | Revisione metodo OnActionReceived, modifiche ai pedoni e nuovi test | Assegno reward negativi se l'auto va indietro e, così facendo, ho notato che quest'ultima sta cominciando a capire come muoversi nella scena. I test hanno dato esiti positivi per quanto riguarda l'andamento della macchina lungo il senso di marcia ma ancora sembra non prestare attenzione ai pedoni. Inoltre, ho randomizzato lo spawn dei pedoni all'inizio di ogni episodio | 8
2020-06-10 | Studio
2020-06-11 | Ottimizzazione scena e Agente | Sistemati i prefab degli oggetti e rivisitazione Ray Perception Sensor dell'agente | Aggiustamento degli oggetti della scena ed effettuati i testi dopo aver modificato i parametri dei Ray Perception Sensors. | 2.5
2020-06-12 | Studio | Studio
2020-06-13 | SABATO
2020-06-14 | DOMENICA
2020-06-15 | Studio | Studio
2020-06-16 | Preparazione Esame | Preparazione esame
2020-06-17 | ESAME ETC | ESAME
2020-06-18 | //Cosa ho fatto qui?
2020-06-19 | //Cosa ho fatto qui?
2020-06-20 | SABATO
2020-06-21 | DOMENICA
2020-06-22 | Miglioramenti script e nuovi test | Miglioramenti nei metodi OnActionReceived e CollectObservations | Eliminato tutti i pedoni rimanendone solo uno. Tengo traccia della posizione di quest'ultimo in CollectObservations e ho modificato OnActionReceived per calcolare la distanza tra la macchina e il pedone in modo da assegnare reward positivi in base alla velocità e alla posizione. Nuovi test con esiti migliori ma ancora non soddisfacenti. | 6
2020-06-23 | Miglioramenti script e nuovi test | Modifica OnActionReceived | Dopo i vari test effettuati fino ad ora ho capito che il problema è in OnActionReceived. Ho effettuato molti cambiamenti sia per quanto riguarda il movimento e frenata della macchina sia per quanto riguarda la collisione con gli altri oggetti e l'assegnazione dei rewards. Dopo un lungo addestramento, la macchina ancora non riconosce il pedone anche se inizialmente tendeva a rallentare (starò sbagliando i rewards?) | 7
2020-06-24 | Miglioramenti script e nuovi test | Modifica OnActionReceived e OnTriggerEnter | Altra modifica al metodo OnActionReceived e OnTriggerEnter. Nuovi test ma con scarsi risultati. | 5
2020-06-25 | Imitation Learning e test | Test per l'utilizzo dell'imitation learning | Presa visione di vari tutorial riguardanti l'imitation learning e prima implementazione di questa tecnica. Prima sessione di addestramento con scarsi risultati (la macchina ha cominciato "bene" ma dopo pochi minuti ha cominciato ad andare sempre avanti senza frenare mai) | 6
2020-06-26 | Test e abbandono Imitation Learning | Abbandono imitation learning | Abbandono dell'utilizzo dell'imitation learning in quanto la macchina non tiene conto della posizione del pedone all'interno della scena. I risultati ottenuti sono negativi in quanto la macchina accelera ripetutamente e, facendo ciò, colpisce più volte il checkpoint che i pedoni e, quindi, ottiene più reward. Mercoledì cambierò la logica con cui la macchina localizza i pedoni | 8
2020-06-27 | SABATO
2020-06-28 | DOMENICA
2020-06-29 | Preparazione Esame + Addestramento | Addestramento con scarsi risultati | Ho fatto partire un addestramento ma non ho ottenuto nessun risultato (0 ore conteggiate) | 0
2020-06-30 | ESAME Grafica | ESAME
2020-07-01 | Cambio logica per la localizzazione del pedone | Aggiunto metodo CheckPedoni e test | Dopo vari test fallimentari ho deciso di riadattare completamente la logica con cui la macchina tiene conto del pedone. Ora, infatti, dopo molti test ho creato il metodo CheckPedoni che indica se un pedone sta per essere "investito" dalla macchina. Se restituisce True allora fermo la macchina, altrimenti sia la macchina che il pedone continuano a camminare tranquillamente. Effettuati due addestramenti con ottimi risultati! | 8
2020-07-02 | Bug fix e test | Bug fix in CheckPedoni | Correzione del range in cui un pedone è visibile alla macchina e modifica di OnActionReceived per la frenata della macchina. Addestramento effettuato e, anche stavolta, ottimi risultati | 8
2020-07-03 | Test e individuazione bug | Addestramento (quasi) finale ma individuazione di un bug | Addestramento effettuato correttamente in quanto la macchina capisce dove e quando frenare evitando, così, il pedone. Riscontrato errore in quanto la macchina frena anche se il pedone è al suo fianco invece di proseguire dritto. | 8
2020-07-04 | Primo test per risolvere il bug | Creazione metodo CheckPedoneSuperato | Creazione di questo metodo per verificare se la macchina ha superato il pedone. Ho effettuato test ma ci sono ancora imperfezioni da risolvere | 4
2020-07-05 | Mancanza di internet…
2020-07-06 | Bug fix e test | Modifica CheckPedoneSuperato e nuova sessione di addestramento | Nuova sessione di addestramento che ha portato ottimi risultati. Manca una sola cosa da correggere: la macchina deve fermarsi completamente quando incontra un pedone e non deve proseguire lentamente come fa ora. | 6
2020-07-07
2020-07-08
2020-07-09
2020-07-10
2020-07-11
2020-07-12
2020-07-13
2020-07-14
2020-07-15
2020-07-16
2020-07-17
2020-07-18
2020-07-19
2020-07-20
2020-07-21
2020-07-22
2020-07-23
2020-07-24
2020-07-25
2020-07-26
2020-07-27
2020-07-28
2020-07-29
2020-07-30
2020-07-31
2020-08-01
2020-08-02
2020-08-03
2020-08-04
2020-08-05
2020-08-06
2020-08-07
2020-08-08
2020-08-09
2020-08-10
2020-08-11
2020-08-12
2020-08-13
2020-08-14
2020-08-15
2020-08-16
2020-08-17
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-20
2020-08-21
2020-08-22
2020-08-23
2020-08-24
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-27
2020-08-28
2020-08-29
2020-08-30
2020-08-31
2020-09-01

## riassuntoOreProgetto
Tesauro
2020-05-12 | 0
2020-05-13 | 0
2020-05-14 | 3
2020-05-15 | 4
2020-05-16 | 5
2020-05-17 | 0
2020-05-18 | 0
2020-05-19 | 0
2020-05-20 | 0
2020-05-21 | 6
2020-05-22 | 8
2020-05-23 | 0
2020-05-24 | 0
2020-05-25 | 7
2020-05-26 | 7
2020-05-27 | 6
2020-05-28 | 8
2020-05-29 | 8
2020-05-30 | 0
2020-05-31 | 0
2020-06-01 | 3
2020-06-02 | 8
2020-06-03 | 4
2020-06-04 | 4
2020-06-05 | 5
2020-06-06 | 0
2020-06-07 | 0
2020-06-08 | 8
2020-06-09 | 8
2020-06-10 | 0
2020-06-11 | 2.5
2020-06-12 | 0
2020-06-13 | 0
2020-06-14 | 0
2020-06-15 | 0
2020-06-16 | 0
2020-06-17 | 0
2020-06-18 | 0
2020-06-19 | 0
2020-06-20 | 0
2020-06-21 | 0
2020-06-22 | 6
2020-06-23 | 7
2020-06-24 | 5
2020-06-25 | 6
2020-06-26 | 8
2020-06-27 | 0
2020-06-28 | 0
2020-06-29 | 0
2020-06-30 | 0
2020-07-01 | 8
2020-07-02 | 8
2020-07-03 | 8
2020-07-04 | 4
2020-07-05 | 0
2020-07-06 | 6
2020-07-07 | 0
2020-07-08 | 0
2020-07-09 | 0
2020-07-10 | 0
2020-07-11 | 0
2020-07-12 | 0
2020-07-13 | 0
2020-07-14 | 0
2020-07-15 | 0
2020-07-16 | 0
2020-07-17 | 0
2020-07-18 | 0
2020-07-19 | 0
2020-07-20 | 0
2020-07-21 | 0
2020-07-22 | 0
2020-07-23 | 0
2020-07-24 | 0
2020-07-25 | 0
2020-07-26 | 0
2020-07-27 | 0
2020-07-28 | 0
2020-07-29 | 0
2020-07-30 | 0
2020-07-31 | 0
2020-08-01 | 0
2020-08-02 | 0
2020-08-03 | 0
2020-08-04 | 0
2020-08-05 | 0
2020-08-06 | 0
2020-08-07 | 0
2020-08-08 | 0
2020-08-09 | 0
2020-08-10 | 0
2020-08-11 | 0
2020-08-12 | 0
2020-08-13 | 0
2020-08-14 | 0
2020-08-15 | 0
2020-08-16 | 0
2020-08-17 | 0
2020-08-18 | 0
2020-08-19 | 0
2020-08-20 | 0
2020-08-21 | 0
2020-08-22 | 0
2020-08-23 | 0
2020-08-24 | 0
2020-08-25 | 0
2020-08-26 | 0
2020-08-27 | 0
2020-08-28 | 0
2020-08-29 | 0
2020-08-30 | 0
2020-08-31 | 0
2020-09-01 | 0
Totale | 170.5

## statisticheOreProgetto
Statistiche
MAT | numero ore lavoro
512105543 | 170.5